ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสามง่าม

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

---------------------

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร อาศัยอำนาจตามคำสั่งตำรวจภูธร

ภาค ๖ ที่ ๓๗๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ สำหรับราชการบริหารส่วนกลางในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสามง่าม จำนวน ๑ หลัง ตามแบบรูปรายการ เลขที่  ๙๒๖๓/๕๒ ,

ม.๐๗๕/๓๐ , ๘๑๕๖/๔๖  และผังบริเวณโยธาธิการ เลขที่ ยผจ.พจ. ๐๕๑ อ X ๐๓๕/๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา  เป็นเงิน ๑๔,๙๐๔,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่พันพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๔๕๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่เกินกว่า ๕ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่ เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับให้ผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   ๑  สิงหาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ตามลำดับ ผู้ที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และมิได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าในเงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามนั้น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับสำนักงานไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้ง ๒ ฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ

-๒-

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๕  สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และประกาศรายชื่อมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๗สิงหาคม  ๒๕๕๗ เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ๔ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. หรือสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๖๖๑-๓๘๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี   กฤษณะ  ศิริปิยะวัฒน์

(  กฤษณะ  ศิริปิยะวัฒน์  )

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  5  /2557

การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ

ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2557

--------------------------------------------

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน”

มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสามง่าม จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ ตามแบบรูปรายการ เลขที่  9263/52 ,  ม.057/30 , 8156/46 และผังบริเวณ เลขที่ ยผจ.พจ. 051 อ X 035/2556 ให้กับ สถานีตำรวจภูธรสามง่าม  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบรูปรายการละเอียด

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

  - แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

- หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - สูตรการปรับราคา (ค่า K)

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

(1)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.10 วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

-2-

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,452,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่เกินกว่า 5  ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

- หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

  - ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรบรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)

  - ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

- หลักประกันซอง ตามข้อ 5

(3)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4)  บัญชีรายการก่อสร้าง

-3-

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)

- การเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

อิเล็กทรอนิกส์ นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

  - ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

  - ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย

โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่

เกิน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคา

ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่   5   สิงหาคม  2557 ระหว่างเวลา 10.00  น.ถึงเวลา 10.30  น. ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ

รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด

-4-

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการ

ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคาสูงของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง

เริ่มต้นที่  14,904,000 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

- ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง

ต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

- ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น

แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้อง ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180 วัน นับแต่วันยืนยัน

ราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

- ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด

ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5.    หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค

จำนวน  745,200 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้าน

เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

-5-

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ

ในข้อ 1.6 (1)

  - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15

วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด

หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

6.3 สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับรองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(2) เสนอรรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้

-6-

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสำนักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาผู้เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาราบอื่น หรือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับสำนักงาน  ภายใน  7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.4 หนังสือค้ำประกันของทางบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสามง่าม จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ  โดยแบ่งเป็น 13 งวด ดังนี้

| งวดที่ |  | 1.1 | เป็นเงินร้อยละ | 3.42 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ทำการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.2 | เป็นเงินร้อยละ | 8.98 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลังชั้น1 ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งวงกบประตูไม้ และวงกบเหล็ก ชั้น1 ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  | - เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำประปา ท่ออากาศและท่อระบายน้ำฝนชั้น1 ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
|  |  |  | - เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบทีวี และสายสัญญาณระบบต่างๆ ชั้น 1 ชั้น2 |
|  |  |  | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.3 | เป็นเงินร้อยละ | 6.45 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ก่ออิฐผนังชั้นที่ 3 ก่ออิฐผนังชั้นดาดฟ้าและส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |
|  |  |  | - ก่อผนังบล๊อคแก้วแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งวงกบประตูไม้ และวงกบเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำประปา ท่ออากาศและท่อระบายน้ำฝนชั้น3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
|  |  |  | - เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบทีวี และสายสัญญาณระบบต่างๆ ชั้น 3 |
|  |  |  | ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.4 | เป็นเงินร้อยละ | 7.88 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสัญญาณระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |
|  |  |  | - ฉาบปูนเรียบฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จ 90% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งผิวผนังบุกระเบื้องเซรามิค แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งเคาน์เตอร์บุหินแกรนิต แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.5 | เป็นเงินร้อยละ | 8.19 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งพื้นผิวปูแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งพื้นผิวปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งพื้นปูไม้เนื้อแข็ง แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งพื้นผิวขัดมันเรียบและขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งพื้นผิวขัดมันทำระบบกันซึม แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ตกแต่งงานบันไดและติดตั้งราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งบัวเชิงผนัง P.V.C แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.6 | เป็นเงินร้อยละ | 11.28 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งผนัง ACOUSTIC BOARD พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งผนังกรุไม้อัด แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานพร้อมฉาบเรียบชนิดต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งฝ้าไม้ระแนงสังเคราะห์และไม้มอบฝ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งดวงโคม สวิทช์ เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB),ตู้ LOAD CENTER พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
|  |  |  | - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งงานเดินท่อสารทำความเย็น,ท่อลม,พัดลมระบายอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.7 | เป็นเงินร้อยละ | 12.95 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและชุดเหล็กพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
|  |  |  | - ติดตั้งชุดผนังลูกกรงเหล็ก แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งชุดเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.8 | เป็นเงินร้อยละ | 13.33 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งบานประตูไม้ และบานประตู หน้าต่างเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งกระจก ประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งระบบโทรศัพท์และทีวีรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งตราสัญลักษณ์,ตัวอักษรป้ายชื่ออาคาร และป้ายชื่อห้อง,แผนกต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
|  |  |  | - ทำสี ทาสีภายใน-ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ทำการทดสอบระบบต่างๆที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ |  |  |  |
|  |  |  | - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ของอาคารสถานีตำรวจขนาดกลาง ที่เหลือทั้งหมด |
|  |  |  | ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.9 | เป็นเงินร้อยละ | 5.47 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว(จัดซื้อ) ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 1.10 | เป็นเงินร้อยละ | 2.74 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว(จัดซื้อ) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| รายการที่ | 2 | งานผังบริเวณและส่วนประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 2.1 | เป็นเงินร้อยละ | 1.28 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ปรับพื้นที่ พร้อมถมดินบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ก่อสร้างโรงสูบน้ำ แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 2.2 | เป็นเงินร้อยละ | 7.44 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งท่อระบายน้ำ,บ่อพัก,รางระบายน้ำ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - หล่อคอนกรีตถนน,ขอบคันหิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - เสาธงสูง 12.00 ม.พร้อมส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ปูพื้นคอนกรีตบล๊อค แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |
| งวดที่ |  | 2.3 | เป็นเงินร้อยละ | 10.59 | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง |  |  |  |
|  |  |  | จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตั้งเสาอากาศ แล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - เดินท่อพร้อมร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,ระบบโทรศัพท์ของงานผังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |
|  |  |  | - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสวิตช์และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของงานผังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
|  |  |  | - ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ |  |  |
|  |  |  | - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆของงานผังบริเวณ ในที่เหลือทั้งหมด |  |  |
|  |  |  | ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ |
|  |  |  |  |  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  |  | 30 | วัน |  |  |  |  |  |

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ	0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2   ปี  นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สามง่าม  จำนวน 1 หลัง ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  14,904,000 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

11.2 เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

-11-

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการ

ส่งเสริการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของขั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

- ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.4 ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงาน ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.5 สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7

13. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตราฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอื่นและสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองด้วย หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส.   และ  ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ แต่ละ สาขาช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

13.1 วิศวกรรมโยธา

  - วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-12-

  - สถาปัตยกรรม หรือมัณฑนศิลป์

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี กฤษณะ  ศิริปิยะวัฒน์

(  กฤษณะ    ศิริปิยะวัฒน์  )

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร